## новая форма
ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по реализации плана деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2019 - 2024 годы
Мероприятия | Ожидаемые результаты | Индикаторы реализации мероприятий | Тип деятельности | Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора направления | [5 empty] | Источник
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса Ответственные исполнители: Фастова Е.В.; Хатуов Д.Х.; Лут О.Н.
Направление 1.1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Индикатор направления: 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году, % |  |  |  | 101 | 102.7 | 104.6 | 107 | 109.3 | 111.7 | ГП 25; ВП 1
1.1 Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий, млн тонн |  |  |  | 108.3 | 110.3 | 111.6 | 112.8 | 114.2 | 115.4
1.2. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, млн тонн |  |  |  | 40.1 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.2 | 42.6
1.3. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн тонн |  |  |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9
1.4. Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений, тыс. га |  |  |  | 11.5 | 11.7 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 12.4
1.5. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  |  | 850 | 900 | 900 | 906 | 918 | 931
1.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн тонн |  |  |  | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.85
1.7. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов |  |  |  | 1740.7 | 1752.2 | 1756.8 | 1760.8 | 1765.2 | 1770.5
1.8. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн |  |  |  | 9602.4 | 9602.4 | 9602.5 | 9602.6 | 9602.7 | 9602.8
1.9. Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн |  |  |  | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600
1.10. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн |  |  |  | 4730 | 4760 | 4800 | 4849 | 4900 | 4990
1.11. Производство плодоовощных консервов, млн условных банок |  |  |  | 9640 | 9680 | 9725 | 9770 | 9800 | 9840
1.12. Производство масла сливочного, тыс. тонн |  |  |  | 270 | 272 | 273 | 275 | 276.5 | 278
1.13. Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн |  |  |  | 647 | 650 | 655 | 660.2 | 665.4 | 670
1.14. Производство крупы, тыс. тонн |  |  |  | 1409.9 | 1432.3 | 1440.8 | 1447.3 | 1461.2 | 1468.8
1.15. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн |  |  |  | 139.2 | 139.6 | 140 | 140.2 | 140.8 | 141.1
1.16. Площадь закладки виноградников, тыс. га |  |  |  | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
Мероприятие 1.1.1. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий. Ответственный исполнитель: Фомина Г.Л. Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК | Увеличение производства продукции сельского хозяйства, достижение стабильного производства зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, увеличение численности товарного погловья, рост производства молока коров специализированных мясных пород |  | процессный | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв.
Мероприятие 1.1.2. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта Доктрины продовольственной безопасности. Ответственный исполнитель: Титов М.А. Директор Департамента регулирования рынков АПК | Обеспечение населения страны продуктами питания, развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка |  | проектный | 9602.4: 1 кв. | УП 120
Мероприятие 1.1.3. Внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта с учетом доработок «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». Ответственный исполнитель: Некрасов Р.В. Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений | Совершенствование нормативно-правовой базы для информирования отечественных производителей семян, создание условий для эффективного семеноводческого рынка Российской Федерации, повышение качества реализуемых семян, повышение экспортного потенциала семян, производимых в Российской Федерации, устранение избыточных административных барьеров в сфере семеноводства |  | процессный | 9602.4: 4 кв.
Цель 2. Увеличение объема экспорта продукции АПК Ответственный исполнитель: Левин С.Л.
1. Индикатор. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США |  |  |  | 24 | 25 | 28 | 34 | 41 | 45 | УП 204; ОНДП; ФП 1
2. Индикатор. Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса (к 2017 году), % |  |  |  | 111.1 | 115.7 | 129.6 | 157.4 | 189.8 | 208.3
Мероприятие 2.1. Разработка и утверждение по ключевым подотрслям планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК. Ответственный исполнитель: Краснов Д.Г. Директор Департамента информационной политики и специальных проектов | Принят приказ Минсельхоза России о сбалансированном плане по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью |  | проектный | 9602.4: 1 кв.
Мероприятие 2.2. Разработка нормативной правовой базы для корпоративной программы международной конкурентоспособности в сфере АПК (далее - КПМК ). Ответственный исполнитель: Краснов Д.Г. Директор Департамента информационной политики и специальных проектов | Создана нормативная правовая база для КПМК в сфере АПК: одобрены основные положения и принципы применения механизма КПМК в АПК; определены перечни мер государственной поддержки, закрепляемые через КПМК; определены критерии заключения КПМК для оказания государственной поддержки экспортно ориентированным производителям и переработчикам продукции АПК; создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК и т.д. |  | проектный | 9602.4: 4 кв.
Мероприятие 2.3. Проведение отбора проектов для заключени КПМК и заключение контрактов КПМК. Ответственный исполнитель: Краснов Д.Г. Директор Департамента информационной политики и специальных проектов; Региональные органы управления АПК; РЭЦ | Заключение контрактов КПМК в 2019 г. не менее 50, в 2020 г. не менее 25, в 2021 г. не менее 25 |  | проектный | 9602.4: 4 кв.; 9602.4: 4 кв.; 9602.5: 4 кв.
Мероприятие 2.4. Разработка стратегий по продвижению групп продукции на внешние рынки. Ответственный исполнитель: Краснов Д.Г. Директор Департамента информационной политики и специальных проектов; Региональные органы управления АПК; РЭЦ | Стратегии по продвижению групп продукции на внешние рынки переданы в АО «РЭЦ» для включения в единую архитектуру национального странового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках: не менее 2-х в 2019 г.; не менее 2-х в 2020 г.; не менее 2-х в 2021 г. |  | проектный | 9602.4: 2 кв.; 9602.4: 2 кв.; 9602.5: 2 кв.
Цель 3. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Ответственный исполнитель: Фастова Е.В.
1. Индикатор. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2017 году, % |  |  |  | 105.1 | 107.7 | 110.4 | 113.1 | 116 | 118.9 | УП 204; ОНДП; ВП 2
2. Индикатор. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),% |  |  |  | 16 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6
3. Индикатор. Объем кредитных ресурсов, привлеченных в агропромышленный комплекс (не менее установленного на очередной год значения), млрд рублей |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
4. Индикатор. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млрд рублей |  |  |  | 557.2 | 416.4 | 322.5 | 228.1 | 142.4 | 93.7
Мероприятие 3.1. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам). Ответственный исполнитель: Фомина Г.Л. Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК; в том числе: | Осуществлена реализация соответствующей меры государственной поддержки |  | проектный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
3.1.1. Сбор ведомственной отчетности. Ответственный исполнитель: Фомина Г.Л. Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК | Сведения об остатках ссудной задолженности по инвестиционным проектам, по которым предоставляются субсидии |  | процессный | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв.
3.1.2. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации. Ответственный исполнитель: Дацковская Н.А. Директор Департамента бюджетной политики | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации |  | процессный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
3.1.3. Доведение до субъектов Российской Федерации ассигнований федерального бюджета, предусмотренные на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам). Ответственный исполнитель: Дацковская Н.А. Директор Департамента бюджетной политики | Доведение до субъектов Российской Федерации ассигнований федерального бюджета |  | процессный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
Мероприятие 3.2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Ответственный исполнитель: Фомина Г.Л. Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК в том числе: | Осуществлена реализация соответствующей меры государственной поддержки |  | проектный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
3.2.1. Осуществлен отбор Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Ответственный исполнитель: Фомина Г.Л. Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК | Отбор инвестиционных проектов направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки |  | процессный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
3.2.2. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации. Ответственный исполнитель: Дацковская Н.А. Директор Департамента бюджетной политики | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации |  | процессный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
3.2.3. Доведение до субъектов Российской Федерации ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Ответственный исполнитель: Дацковская Н.А. Директор Департамента бюджетной политики | Доведение до субъектов Российской Федерации ассигнований федерального бюджета |  | процессный | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв. | 1 кв.- 4 кв.
Цель 4. Увеличение производства рыбной продукции Ответственный исполнитель: Шестаков И.В.
1. Индикатор. Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение), тыс. тонн |  |  |  | 4469.2 | 4643.5 | 4824.6 | 4824.6 | 4825 | 4825.6 | ГП 26
2. Индикатор. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение), тыс. тонн |  |  |  | 215.6 | 232.3 | 246.2 | 261 | 276.7 | 293.3
3. Индикатор. Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год), кг |  |  |  | 22.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
4. Индикатор. Удельный вес отечественной рыбной продукции (годовое значение) в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка рыбной продукции, в % |  |  |  | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Цель 5. Развитие сельских территорий Ответственный исполнитель: Лут О.Н.
Направление 5.1. Оказание поддержки малым формам хозяйствования
1. Индикатор направления. Создание новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки |  |  |  | 4337 | 4390 | 4475 | 4503 | 4522 | 4540 | ГП 25; ФП 2
2. Индикатор направления. Создание новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы |  |  |  | 788 | 795 | 814 | 838 | 839 | 859
Мероприятие 5.1.1. Проведение конкурсных мероприятий в субъектах Российской Федерации по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий | Создание новых постоянных рабочих мест в сельской местности малыми формами хозяйствования за счет средств грантовой поддержки |  | проектный | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв.
Мероприятие 5.1.2. Проведение конкурсных мероприятий в субъектах Российской Федерации по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий |  |  | проектный | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв.
Мероприятие 5.1.3. Сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о результатах оказания мер грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам за год, предшествующий отчетному. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий | Создание новых постоянных рабочих мест в сельской местности малыми формами хозяйствования за счет средств грантовой поддержки |  | процессный | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв.
3. Индикатор направления. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» |  |  |  | 18216 | 13006 | 15623 | 20050 | 28865 | 30930 | ГП 25 ; ФП 2
Мероприятие 5.1.4. Предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий | Создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельской местности, развитие сельскохозяйственной кооперации, создание единой системы сельскохозяйственного консультирования малых форм хозяйствования |  | проектный | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв.
Мероприятие 5.1.5. Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, направленных на увеличение реализации сельскохозяйственной продукции и укрепление материально-технической базы. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий |  |  | проектный | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв.
Мероприятие 5.1.6. Предоставление государственной поддержки на обеспечение деятельности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в субъектах Российской Федерации. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий | Создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельской местности, развитие сельскохозяйственной кооперации, создание единой системы сельскохозяйственного консультирования малых форм хозяйствования |  | проектный | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв. | 4 кв.
Направление 5.2. Улучшение жилищных условий и развитие инженерной инфраструктуры для граждан проживающих в сельской местности
1. Индикатор. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м, в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м |  |  |  | 325.73 | 329.54 | 212.09 | 333.16 | 341 | 349.02 | ГП; ВЦП
|  |  |  | 165.65 | 166.18 | 108.72 | 170.04 | 173.98 | 178.06
2. Индикатор. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % |  |  |  | 59.8 | 60.3 | 60.7 | 61 | 61.3 | 61.6
3. Индикатор. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % |  |  |  | 65.2 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.6 | 67
Мероприятие 5.2.1. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий. Ответственный исполнитель: Боровой М.В. Директор Департамента развития сельских территорий | Повышение доступности жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, повышения уровня газификации сетевым газом в сельской и обеспеченности сельского населений питьевой водой местности |  | проектный | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв.
Цель 6. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов Ответственные исполнители: Ходнева С.В.; Сергеев Д.Г.
Направление 6.1. Развитие мелиоративного комплекса
1. Индикатор направления. Площадь введеных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс.га |  |  |  | 90.03 | 68.83 | 56.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | ГП 25; ВП 3
2. Индикатор направления. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, тыс.га |  |  |  | 107 | 100.6 | 46 | 49 | 52 | 55
3. Индикатор направления. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га |  |  |  | 206.7 | 214.9 | 56.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | ГП 25; ВП 3
Мероприятие 6.1.1. Заключение соглашений для предоставления субсидий на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, произведенных ими в рамках реализации мероприятий ведомственной программы. Ответственный исполнитель: Жуков В.А. Директор Департамента мелиорации | Обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях за счет ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель, защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания, вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ |  | проектный | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв.
Направление 6.2. Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения
Мероприятие 6.2.1. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и иные законодательные акты». Ответственный исполнитель: Архипов А.Г. Директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК | Установление правовых основ государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и мониторинга плодородия земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Учет сведений о сельскохозяйственных землях в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и землях , используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий |  | процессный | 9602.4: 1 кв. | ПД 1
Мероприятие 6.2.2. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в в статью12.1 Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствования порядка признания права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли). Ответственный исполнитель: Маментьева О.Н. Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности |  |  | процессный | 9602.4: 1 кв. | ПД 2
Мероприятие 6.2.3. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствования процедуры изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения). Ответственный исполнитель: Маментьева О.Н. Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности |  |  | процессный | 9602.4: 1 кв. | ПД 3
Мероприятие 6.2.4. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О Признаках неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации». Ответственный исполнитель: Маментьева О.Н. Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности |  |  | процессный | 9602.4: 1 кв. | ПД 4
Цель 7. Обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации и осуществление ветеринарного и фитосанитарного надзора сельскохозяйственной продукции Ответственные исполнители: Увайдов М.И.; Данкверт С.А.
Направление 7.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных болезней животных
1. Индикатор направления. Число проведенных профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней (ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней), млн.голов |  |  |  | 139.5 | 140.9 | 142.3 | 143.7 | 145.1 | 146.5 | ГП 25; ВЦП
2. Индикатор направления. Число проведенных диагностических исследований животных на особо опасные болезни (туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз), млн исследований |  |  |  | 62.6 | 63.2 | 63.8 | 64.4 | 65 | 65.6
Направление 7.2. Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанаитрного надзора и осуществление мониторинга ветеринарной безопасности
1. Индикатор направления. Упразднено карантинных фитосанитарных зон на землях сельскохозяйственного назначения (% от общего количества земель сельскохозяйственного назначения) |  |  |  | 0.005 | 0.015 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | ПД 5
2. Индикатор направления. Количество проведенных исследований к общему количеству исследований, предусмотренных ежегодными Планами государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и государственного эпизоотологического мониторинга, % |  |  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## перечень статистики
Перечень источников
Обозначение документа | Вид документа | Наименование реквизита документа
УП 204 | Указ Президента Российской Федерации | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
УП 120 | Указ Президента Российской Федерации | Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120
ОНДП | Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации | Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым от 29.09.2018 № 8028п-П13
ГП 25 | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
ГП 26 | Государственная программа | государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314
ФП 1 | Федеральный проект | Федеральный проект в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
ФП 2 | Федеральный проект
ВП 1 | Ведомственный проект | Ведомственный проект в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
ВП 2 | Ведомственный проект
ВП 3 | Ведомственный проект
ВЦП | Ведомственная целевая программа | Ведомственная целевая программа в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
ПД1 | Прочие документы | Законопроект
ПД2 | Прочие документы | Законопроект
ПД3 | Прочие документы | Законопроект
ПД4 | Прочие документы | Проект постановления Правительства Российской Федерации
ПД5 | Прочие документы | План государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и государственного эпизоотологического мониторинга,